## 3.1 расчет
План проведения ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемой подрядным способом на 2022 год ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период выполнения работ | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[6 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АЭС | г.Ангарск | ТП-4 (ремонт кровли) | ИНВ-05100071 | июнь | [6 empty] | 1
2 | АЭС | г.Ангарск | ТП-7 (ремонт кровли) | ИНВ-05100093 | июнь | [6 empty] | 1
3 | АЭС | г.Ангарск | ТП-26 (ремонт кровли) | ИНВ-05100052 | июнь | [6 empty] | 1
4 | АЭС | г.Ангарск | ТП-39 (ремонт кровли) | ИНВ-00000797 | июль | [6 empty] | 1
5 | АЭС | г.Ангарск | ТП-47 (ремонт кровли) | ИНВ-05100072 | июль | [6 empty] | 1
6 | АЭС | г.Ангарск | ТП-82б (ремонт кровли) | ИНВ-05100111 | июль | [6 empty] | 1
7 | АЭС | г.Ангарск | ТП-85б (ремонт кровли, замена дверей) | ИНВ-05100120 | июль | [6 empty] | 1
8 | АЭС | г.Ангарск | ТП-89 (ремонт кровли, замена дверей, ремонт строительной части) | ИНВ-05100132 | август | [6 empty] | 1
9 | АЭС | г.Ангарск | ТП-2м4 (ремонт кровли) | ИНВ-05100217 | август | [6 empty] | 1
10 | АЭС | г.Ангарск | РП-5 (ремонт кровли) | ИНВ-5100328 | июнь | [6 empty] | 1
11 | АЭС | г.Ангарск | ТП-2м6 (ремонт кровли) | ИНВ-05100219 | июль | [6 empty] | 1
12 | АЭС | г.Ангарск | ТП-3м1 (ремонт кровли) | ИНВ-05100224 | июль | [6 empty] | 1
13 | АЭС | г.Ангарск | ТП-6м2 (ремонт кровли) | ИНВ-05100248 | июль | [6 empty] | 1
14 | АЭС | г.Ангарск | ТП-15м3 (ремонт кровли) | ИНВ-05100171 | июль | [6 empty] | 1
15 | АЭС | г.Ангарск | ТП-15м5 (ремонт кровли) | ИНВ-05100172 | июль | [6 empty] | 1
16 | АЭС | г.Ангарск | ТП-102 (ремонт кровли) | ИНВ-05100030 | август | [6 empty] | 1
17 | АЭС | г.Ангарск | ТП-106 (ремонт кровли) | ИНВ-05100034 | август | [6 empty] | 1
18 | АЭС | г.Ангарск | ТП-107 (ремонт кровли) | ИНВ-05100036 | август | [6 empty] | 1
19 | АЭС | г.Ангарск | ТП-115 (ремонт кровли) | ИНВ-05100040 | август | [6 empty] | 1
20 | АЭС | г.Ангарск | ТП-ГУС (ремонт кровли) | ИНВ-05100015 | август | [6 empty] | 1
21 | АЭС | г.Ангарск | ТП-206/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100314 | сентябрь | [6 empty] | 1
22 | АЭС | г.Ангарск | ТП-207/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100285 | сентябрь | [6 empty] | 1
23 | АЭС | г.Ангарск | ТП-207/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100284 | сентябрь | [6 empty] | 1
24 | АЭС | г.Ангарск | ТП-211/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100280 | сентябрь | [6 empty] | 1
25 | АЭС | г.Ангарск | ТП-219/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100313 | сентябрь | [6 empty] | 1
26 | АЭС | г.Ангарск | ТП-219/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100325 | сентябрь | [6 empty] | 1
27 | АЭС | с.Савватеевка | ПТС-35/10 кВ, ул. Токарева (ремонт ограждения, ворот, калитки) | ИНВ-02100607 | сентябрь | [6 empty] | 1
27 | АЭС | с.Савватеевка | ПТС-35/10 кВ, ул. Токарева (ремонт ограждения, ворот, калитки) | ИНВ-02100607 | сентябрь | [6 empty] | 1
28 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ- 6 кВ №367, №367а в одной траншее, от ТП-111яч.19 до оп.№1 ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства", мкр-н Майск - мкр-н Северный, г. Ангарск. | ИН1-1120003 | июль |  |  |  |  | 0.38
29 | АЭС | г.Ангарск | КЛ 6 кВ №614 отРП-5 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-212/1 РУ-6 кВ яч.2, г. Ангарск. | ИНВ-1220101 | август |  |  |  |  | 0.202
30 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ в одной траншее №17м2-1-1 и № 17м2-13-1от ТП-17м2 до ВУ-0,4 кВ здания хозяйственного корпуса АПНИ, г. Ангарск | ИНВ-00000332 | июнь | [5 empty] | 0.22
31 | АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ (2 кабеля в одной траншее) №18м1-1-1 от ТП-18м1 ф.1 до ВУ-0,4 кВ (Р-1); №18м1-1-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-1) до ВУ-0,4 кВ (Р-2); №18м1-8-1 от ТП-18м1 ф.8 до ВУ-0,4 кВ (Р-4); № 18м1-8-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-4) до ВУ-0,4 кВ (Р-3); №18м1-8-3 от ВУ-0,4 кВ (Р-3) до ВУ-0,4 кВ (Р-2), ж.д.№ 10, 18 мкр-н г. Ангарск | ИНВ-00000346 | сентябрь | [5 empty] | 0.636
32 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ №212-1-3-1 от ТП-212/1 ф.3 до ВУ-0,4 кВ (Р-2) ж.д.№ 6 и №212-2-6-1 от ТП-212/2 ф.6 до ВУ-0,4 кВ (Р-1) ж.д.№ 9, 212 кв-л, г. Ангарск | ИН1-1220018 | октябрь | [5 empty] | 0.205
33 | АЭС | г.Ангарск | КЛ-0,4 кВ №81-16-1 от ТП-81 ф.16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№ 2, 81 кв-л, г. Ангарск | ИН2-00000127 | июнь | [5 empty] | 0.2
34 | АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ №18-7-1 от ТП-18 ф.7 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№14; №18-7-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№14 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№15; №18-7-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№15 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; № 18-7-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №18-7-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ Д/с, 18 квартал, г. Ангарск | ИН1-00000081 | июль | [5 empty] | 0.3
35 | АЭС | г.Ангарск | 8-и КЛ-0,4 кВ №21-5-1 от ТП-21 ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; №21-5-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №21-5-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№18 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№1; №21-5-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№1 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№2; №21-5-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№2 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№3; №21-5-7 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№3 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№5; №21-5-8 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№6; №21-5-9 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№17, 21 квартал, г. Ангарск | ИНВ-00000084 | август | [5 empty] | 0.391
36 | АЭС | д. Зуй | ВЛ-0,4кВ КТПН-702п ф-5, ВЛЗ-10кВ ф. "Мегет" | ИН1-1110238 ИН2-1120015 | июль |  |  | 0.433 | 0.5
37 | АЭС | п.Мегет | ВЛЗ-10кВ ф. "Мегет", СТП-250кВА по ул.Нагорная | ИН2-1120015 | август |  |  | 0.19 |  |  |  | 1
38 | АЭС | п.Мегет | СКТП-250кВА по ул.Калинина | ИН1-1120032 ИН1-1110123 | сентябрь | [6 empty] | 1
39 | АЭС | Ангарский городской округ | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | июнь-сентябрь
40 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10кВ ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.9 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.7 (кабель №3), ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.20 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.4 (кабель №3) ул. Луначарского, пр-т Красных Партизан, пр-т Космонавтов | ИНВ-У000663 | [5 empty] | 1.275
41 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ГПП-1 ЗРУ-6 кВ яч.17 – ТП-1 РУ-6 кВ яч.5 (кабель №1, №2) пр-т Комсомольский, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Депутатская | ИНВ-У000607 | [5 empty] | 1.685
42 | АЭС Уп | с. Мальта | КЛ-6/10 кВ (замена кабеля в 2 нитки 0,3х2=0,6 км ) | ИНВ-У1220222 | сентябрь |  |  |  |  | 0.3
43 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-165 (ремонт кровли) | ИНВ-У510111 | июнь | [6 empty] | 1
44 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-144 (ремонт кровли) | ИНВ-У510096 | июнь | [6 empty] | 1
45 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-152 (ремонт кровли) | ИНВ-У510099 | июнь | [6 empty] | 1
46 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-153 (ремонт кровли) | ИНВ-У510100 | июнь | [6 empty] | 1
47 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-154 (ремонт кровли) | ИНВ-У510101 | июнь | [6 empty] | 1
48 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-100 (ремонт кровли) | ИНВ-У510059 | июль | [6 empty] | 1
49 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-176 (ремонт кровли) | ИНВ-У510116 | июль | [6 empty] | 1
50 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-84 (ремонт кровли) | ИНВ-У510053 | июль | [6 empty] | 1
51 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-163 (ремонт кровли) | ИНВ-У510109 | июль | [6 empty] | 1
52 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-159 (ремонт кровли) | ИНВ-У510105 | июль | [6 empty] | 1
53 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-164 (ремонт кровли) | ИНВ-У510110 | август | [6 empty] | 1
54 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-1(ремонт кровли) | ИНВ-У510136 | август | [6 empty] | 1
55 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-3 (ремонт кровли) | ИНВ-У510137 | август | [6 empty] | 1
56 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-6 (ремонт кровли) | ИНВ-У510139 | август | [6 empty] | 1
57 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-114 (ремонт кровли) | ИНВ-У510073 | август | [6 empty] | 1
58 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-135 (ремонт кровли) | ИНВ-У510092 | август | [6 empty] | 1
59 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-158 (ремонт кровли) | ИНВ-У510104 | июль | [6 empty] | 1
60 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-31 (ремонт кровли) | ИНВ-У0000031 | июль | [6 empty] | 1
61 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-53 (ремонт кровли) | ИНВ-У510044 | июль | [6 empty] | 1
62 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-15 (ремонт кровли) | ИНВ-У510008 | июль | [6 empty] | 1
63 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-14 (ремонт кровли) | ИНВ-У510007 | август | [6 empty] | 1
64 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-21 (ремонт кровли) | ИНВ-У510014 | август | [6 empty] | 1
65 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-175 (ремонт кровли) | ИНВ-У510115 | август | [6 empty] | 1
66 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-127 (ремонт кровли) | ИНВ-У510084 | август | [6 empty] | 1
67 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-98 (ремонт кровли) | ИНВ-У510058 | август | [6 empty] | 1
68 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-143 (ремонт кровли) | ИНВ-У510095 | август | [6 empty] | 1
69 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-157 (ремонт кровли) | ИНВ-У510103 | август | [6 empty] | 1
70 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-34 (ремонт кровли) | ИНВ-У510025 | август | [6 empty] | 1
71 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-162 (ремонт кровли) | ИНВ-У510108 | август | [6 empty] | 1
72 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-33 (ремонт кровли) | ИНВ-У0000033 | август | [6 empty] | 1
73 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф.3 - ВРУ ж/дома ул. Ленина,97 | ИНВ-У000594 | июнь | [5 empty] | 0.243
74 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф.7 - ВРУ ж/дома ул. Куйбышева, 1 | ИНВ-У000589 | июль | [5 empty] | 0.197
75 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-162 РУ-6 кВ яч.3 - ТП-163 РУ-6 кВ яч.3 ул. Энгельса, ул. Матросова | ИНВ-У000620 | август |  |  |  |  | 0.305
76 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74 | ИНВ-У1110119 | июнь |  |  |  | 0.991
77 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Заречная от ТП-74, 74а, 232 | ИНВ-У1110137 | июнь |  |  |  | 0.51
78 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 пер. Клубный от ТП-74 | ИНВ-У1110115 | июнь |  |  |  | 0.273
79 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Попова от ТП-74, 74а | ИНВ-У1110127 | июль |  |  |  | 1.074
80 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Репина от ТП-74 | ИНВ-У1110129 | июль |  |  |  | 0.3
81 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Парковая от ТП-74а | ИНВ-У1110125 | июнь |  |  |  | 0.262
82 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Мичурина от ТП-76 | ИНВ-У1110123 | август |  |  |  | 0.42
83 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Короленко от ТП-74а | ИНВ-У1110120 | август |  |  |  | 0.683
84 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Островского от ТП-66, ТП-"Техсервис" | ИНВ-У1110080 | сентябрь |  |  |  | 0.85
85 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Плеханова от ТП-66, ТП-"Техсервис" | ИНВ-У1110084 | сентябрь |  |  |  | 0.905
86 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Пожарского от ТП-76, 74а | ИНВ-У1110126 | август |  |  |  | 0.25
87 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Целинная от ТП-76 | ИНВ-У1110135 | август |  |  |  | 0.4
88 | АЭС УП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ (совместная подвеска) ул. Горького ул. Котовского от ТП-15 | ИНВ-У1110273 | июнь |  |  | 1 | 1.3
89 | АЭС УП | п. Мишелёвка | СКТП-10/0,4 кВ. 250 кВА № 10 ул. Горького | ИНВ-У312044 | июнь | [6 empty] | 1
90 | АЭС УП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (совместная подвеска) фидер № 1 ул. Щорса от ТП-15 | ИНВ-У1110187 | июль |  |  | 1 | 1.3
91 | АЭС УП | п. Мишелёвка | СКТП-10/0,4 кВ. 250 кВА № 15 ул. Щорса | ИНВ-У312045 | июль | [6 empty] | 1
92 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | июнь-сентябрь
93 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | выправка ж/б опоры №3 ВЛ-35 | ИНВ-У113001
94 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Малое Голоустное | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Нагорная". | ИН1-000312133 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.961
95 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6, фидер "Горная", ул. Горная. | ИНВ-С-0000131 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.95
96 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "Л. Толстого" по ул. Лесная. | ИНВ-С-0000123 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.38
97 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | ВЛ-6/0,4кВ, д. Быстрая, от оп. №75 ВЛ-6кВ до дома №3 по ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 ИНВ-С-0000132 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.3 | 1.3
98 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №1 до опоры №19. | ИНВ-С-0001854 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.601
99 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №6 до опоры №6/9 и до опоры №6/3/3. | ИНВ-С-0001854 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.478
100 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №2 "Дзержинского начало" от опоры №1 до опоры №14. | ИНВ-С-0001854 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.507
101 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-10кВ "ПС "Олонки" - Александровск, отпайка опора №186 - ТП-648 "Поселок"". | ИНВ-С-0001848 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  | 0.464
102 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-333 "Трактовая" по ул. Нагорная. | ИНВ-000080244 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.683
103 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-319 "Полевой", фидер "ул. Дорожная". | ИНВ-СО186818 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.64
104 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | Этап №1: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  | 0.385 | 0.22
105 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-630 кВА/10/0,4кВ, п. Култук, ул. Депутатская, пер. Рабочий. | ИНВ-С-0000128 | Этап №2: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
106 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 | Этап №3: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
107 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина, ул. Кирова. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  | 0.66 | 0.66
108 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина. | ИНВ-С-0000128 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
109 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  | 0.44 | 0.44
110 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-250/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
111 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Патроны. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. Патроны, ул. Дачная. | ИНВ-000080188 ИНВ-000080191 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.043 | 0.85 |  |  | 1
112 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Пушкина. | ИНВ-000080236 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.03 |  |  |  | 1
113 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 630/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Нагорная. | ИНВ-Ч00520756 ИНВ-000080244 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.01 | 0.663 |  |  | 1
114 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, с. Смоленщина, ул. Совхозная, ул. Трудовая. | ИНВ-000080242 ИН2-000312141 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.454 | 0.474
115 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №1 - оп. №21) | ИНВ-С-0000065 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1
116 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №21 - оп. №29) | ИНВ-С-0000065 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.58
117 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", от опоры №6 фидера "Роща". | ИНВ-С-0000123 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.215
118 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080290 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.02 |  |  |  | 1
119 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-0,4кВ, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080189 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.07
120 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ, с. Смоленщина, ул. Сосновая. | ИН2-000312141 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.86
121 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. 1-я Кайская, ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИН2-000312141 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.135 | 1.306 |  |  | 1
122 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
123 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Школьная. | ИНВ-С-0000101 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. | [6 empty] | 1
124 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 | Этап №1: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.41
125 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 | Этап №2: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.56
126 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 | Этап №3: в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.37
127 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "ул. Набережная", "ул. Комсомольская". | ИНВ-С-0000064 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.415
128 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 | Этап №1: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  |  | 0.306
129 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 |  |  |  | 0.37
130 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000065 | Этап №2: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки. |  |  | 0.375
131 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 |  |  |  |  | 0.375
132 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, пер. Железнодорожный. | ИНВ-С-0000128 | В течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки |  |  | 0.015 |  |  |  | 1
133 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Васильева. | ИНВ-000528226 | В течение 45 (сорока пяти) дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки | [6 empty] | 1
134 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-35кВ "Б. Речка - Н. Кочергат". | ИНВ-000080262 | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Подрядчику письменной заявки |  | 2.6
135 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-0,4кВ от ТП-863 "2-я Железнодорожная". | ИНВ-000080245 ИНВ-000080249 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [5 empty] | 0.75
136 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-6кВ "ТП-1033 - ТП-863" | ИНВ-000080464 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.66
137 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-6кВ от ПС "Спутник" до ТП-581. | ИНВ-СО186758 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 2.017
138 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от яч. №17 ПС "Пивзавод". | ИНВ-000080243 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.26
139 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №8 - Маркова Б" до ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №4 - Пансионат Б" - ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ТП-423 "Поселок", яч. № - ТП-414 "Детский сад"", ТП-414 "Детский сад"". | ИНВ-С-0001724 ИНВ-Ч00516633 ИН4-000312043 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1 | 0.5
140 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ПП-1 "Пансионат А", ПП-2 "Пансионат Б" до ТП 413 "Верхнее Маркова". | ИНВ-000080234 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.45
141 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ул. Сибирская. | ИНВ-С-0001722 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.2 |  | 1
142 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10/6кВ "Ерши", яч. №7 - М. Падь". ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ М. Падь, яч. №10 - Новогрудинино, отпайка опора 92/93 - М. Падь". | ИНВ-000080290 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 5.5
143 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10/6кВ "Ерши", яч. №7 - М. Падь". | ИНВ-000080290 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 3
144 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, ТП-215 "Поселок", ВЛ-0,4кВ от ТП-215 "Поселок", фидера: №1 "Рабочая "; №2 "Дачная"; №3 "Набережная". | ИНВ-000080290 ИН5-000312048 ИНВ-000080189 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.25 | 1.2 |  |  | 1
145 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Смоленщина", яч. №3 - Док", от ТП-302 "БКС Гаражи" до ТП-792 "МЧС". | ИНВ-000080242 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.5
146 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | КЛ-10кВ от опоры №31 до опоры №33ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Смоленщина", яч. №3 - Док". | ИНВ-000080242 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.2
147 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ, КТПН-630кВА, ВЛ-0,4кВ ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИНВ-000080237 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.15 | 1.05 |  |  | 1
148 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 "Трудовая", фидер "Трудовая, Заводская". | ИНВ-000080237 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.45
149 | ИЭС | Иркутский р-н. | КЛ-10кВ от яч. №4 ПС 35/10кВ "Жумчужная". | ИНВ-000081350 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.16
150 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10кВ "Сосновая", яч. №4 - Бурдугуз А, отпайка опора №64 - Бурдаковка". | ИНВ-000080258 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 6
151 | ИЭС | Иркутский р-н, д. Бурдаковка. | ВЛ-10кВ, КТПН-630кВА, ВЛ-0,4кВ, фидера "ул. Новая", "ул. Трактовая". | ИНВ-000080258 ИНВ-000081356 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.12 | 1.4 |  |  | 1
152 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Дорожный. | ВЛ-0,4кВ от ТП-160 "Дорожник". | ИНВ-000080255 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.1
153 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №4 - Петелиха", линия "А". | ИНВ-000080256 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 2
154 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №4 - Петелиха", линия "Б". | ИНВ-000080256 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 2
155 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №5 - Поселок". | ИНВ-000080192 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.7
156 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Черемшанская". | ИНВ-000080192 ИНВ-000080257 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  | 1
157 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Труда Нагорная". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.3
158 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Ломоносова-Октябрьская". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.3
159 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Мира-Октябрьская". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.5
160 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Есенина". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.8
161 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Подгорная". | ИНВ-000080257 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.5
162 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 1-я Советская". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.3
163 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 2-я Советская река". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.5
164 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 2-я Советская тракт". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.5
165 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 5-я Советская тракт". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.5
166 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 5-я Советская река-60 лет ВЛКСМ". | ИНВ-000080194 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1
167 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидера: "ул. Набережная-река", "ул. Набережная-тракт". | ИНВ-000080257 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.5
168 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Листвянка", яч. №24 - Судоверфь", линия "Б". | ИНВ-000081365 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.8
169 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Кузнецова-Куликова". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.1 | 0.15 |  |  | 1
170 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Куликова-Островского". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.15 |  |  |  | 1
171 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250 кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Островского". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.2 |  |  |  | 1
172 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидера: "ул. Гудина верх", "ул. Гудина низ". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.45 | 0.2 |  |  | 1
173 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Суворова". | ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.3
174 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Судзиловского". | ИНВ-000081355 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.4
175 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Большое Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-465 "Электростанция". | ИН1-000312139 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.85
176 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Нижний Кочергат. | ВЛ-0,4кВ от ТП-464 "РСП Топка", фидер №1 "Центральная Левая". | ИН4-000312092 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.45
177 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Нижний Кочергат. | ВЛ-0,4кВ от ТП-464 "РСП Топка", фидер №2 "Центральная Правая". | ИН4-000312092 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.4
178 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. Набережная, ул. Комсомольская, пер. Березовый. | ИНВ-С-0000066 ИНВ-С-0000064 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.57 | 0.753 |  |  | 1
179 | ИЭС | Слюдянский р-н. | ВЛ-35 кВ Байкальск-Утулик / 7627м/ | ИНВ-СО186842 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  | 7.6
180 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. Красногвардейская, пер. Цветочный. | ИНВ-С-0000065 ИНВ-С-0000064 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.7 | 0.5 |  |  | 1
181 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. 40 лет Победы, ул. Садовая, пер. Октябрьский. | ИНВ-С-0000065 ИНВ-С-0000064 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
182 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-250кВА, ул. Зеленая, пер. Родниковый. | ИНВ-С-0000139 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
183 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630кВА, ул. Васильева. | ИНВ-000528226 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
184 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630кВА, ул. Карьерная. | ИНВ-С-0000139 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
185 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4, ул. Куприна. | ИНВ-С-0000140 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.26 |  |  |  | 2
186 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-400кВА, ул. Болотная. | ИНВ-С-0000139 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
187 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 "Лермонтова", фидер "Куприна". | ИНВ-С-0000131 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.6
188 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", фидер" Захарова". | ИНВ-С-0000135 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1
189 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 "Бабушкина", фидер "Горная". | ИНВ-С-0000131 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.95
190 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД", фидер "Пушкина". | ИНВ-С-0000141 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.6
191 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД", фидер "Кутелева верх". | ИНВ-С-0000129 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.47
192 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-160кВА, ВЛ-0,4кВ по ул. Ленина. | ИНВ-С-0000140 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.185 |  |  | 1
193 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 "Коммунальная". | ИНВ-С-0000117 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.3
194 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Детский сад", фидер "Ленинградская". | ИНВ-С-0000129 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 0.36
195 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-10кВ по ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.45
196 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | КТПН-250кВА, ул. Профсоюзная. | ИНВ-С-0000128 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
197 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4, ВЛ-0,4кВ, пер. Железнодорожный. | ИНВ-С-0000128 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.63 |  |  |  | 1
198 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", фидера: "Октябрьская верх", "Октябрьская низ". | ИНВ-С-0000123 | В течение 2 (двух) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  | 1.7
199 | КЭС | Киренский р-н | ВЛ-10 кВ Фидер "Кривошапкино-2" оп.№35-№121, оп.№83А-п.№115 (к ТП-37, ТП-21) | ИНВ-2127 | май - август |  |  | 2.97
200 | КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф."Никольск" от оп.№212 до оп.№246 | ИНВ-Ч00511045 | июнь-сетябрь |  |  | 2.3634
201 | КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30024 ф.№1,3,5 | ИНВ-2139 | июнь-август |  |  |  | 1.686
202 | КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30039 ф.№1,3,4 | ИНВ-2139 | июль-сентябрь |  |  |  | 2.068
203 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-1 "Горсеть"-0,62км | ИНВ-Т0000182 | февраль-ноябрь |  |  | 0.62
204 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-3 "Заготзерно"-1,43км | ИНВ-Т0000179 | март-октябрь |  |  | 1.43
205 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 | март-октябрь
206 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 | март-октябрь
207 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 5 | ИНВ-30006 | март-октябрь |  |  |  |  | 0.648
208 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 6 | ИНВ-30006 | март-октябрь |  |  |  |  | 0.648
209 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 4 | ИНВ-с122003 | март-октябрь |  |  |  |  | 0.4
210 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Ак | ИНВ-с122001 | март-октябрь |  |  |  |  | 0.35
211 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Бк | ИНВ-с122002 | март-октябрь |  |  |  |  | 0.35
212 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | Выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит» (участок уг. 21 – уг. 8). | ИНВ-114001. |  | 20.04
213 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит»(участок Мусковит-Уг. 8.) | ИНВ-114001.
214 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | ИНВ-32024 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.9
215 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай"1 | ИНВ-32024 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.1
216 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай"2 | ИНВ-32024 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.1
217 | СЭС | с. В.Щельбей | ВЛ-10 кВ "Верхний Щельбей" | ИНВ-32025 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.5
218 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | ИНВ-32014-15 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.946
219 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | ИНВ-32014-15 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.9
220 | СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока» | ИНВ-32023 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.54
221 | СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока»1 | ИНВ-32023 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.54
222 | СЭС | с.Кумарейка | Строительство ПРН-150, ВЛ-10кВ "Тарсовск-Кумарейка" | ИНВ-32031 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 0.067 |  |  |  | 1
223 | СЭС | п.Залари | КЛ-10кВ от яч.12 ПС "Тяговая-Залари" до оп.№1 ВЛ-10кВ Фидер№12" | ИНВ-З0000303 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  |  |  | 0.4
224 | СЭС | г.Зима | Подвеска второй цепи ВЛ-10кВ"РП-7-Старая Зима" оп.№1-оп.№25. | ИНВ-З0000442 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.27
225 | СЭС | Зиминский район | Строительство КРУН-10кВ "РП-7" | ИН1-510113 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. | [6 empty] | 1
226 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10 кВ «Ока - Черемшанка»оп. 97 - оп. 130 | ИНВ-32003 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 2.218
227 | СЭС | п.Тыреть | ВЛ-10 кВ «Тыреть - Тыреть» | ИНВ-З0000528 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 2.077
228 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10 кВ «Ока - Черемшанка»оп. 39 - оп. 48, оп. 74 - оп. 96 | ИНВ-32003 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 2.1
229 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10кВ "Ока-ТПК" | ИНВ-32008 | В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи Подрядчика письменной заявки. |  |  | 1.46
230 | ТЭС | г. Тайшет | Выполнение работ по строительству КТПН-400 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет. | ИН2-1110095 | январь
231 | ТЭС | г. Тайшет | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-04,/10 кВ по ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет | ИН2-1110095 | январь |  |  |  | 2.004
232 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 6,000 Ф. №5 от ПС 35\10 кВ Мелькомбинат /6000 м/, инв.№ ИНВ-1120245, ВЛ-0,4 кВ 2,61451 Ф. Ленина ТП-44 /2614,51 м/, инв.№ИН3-1110101 г. Тайшет. (ул.Воинов-Интернационалистов, ул. Пионерская, ул. Чкалова, ул. Ленина) | ИНВ-1120245, ИН3-1110101. | июль |  |  | 0.688 | 2.365
233 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 5,80648 Ф. №1 с ПС Тяговая Тайшет-Западная /5806,48 м/, инв.№ИНВ-1120255, ВЛ-0,4 кВ 1,6769 Ф. 19-го Партсъезда ТП-20 /1676,9 м/ инв.№ ИН2-1110058 г. Тайшет. (ул. 19-го Партсъезда) | ИНВ-1120255, ИН2-1110058. | август |  |  | 0.5 | 1.554
234 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 3,5719 Ф. Степная ТП-62 /3571,9 м/, инв.№ ИН2-1110118 г. Тайшет. (ул. Ивана Бича, ул. Степная, ул. Маяковского) | ИН2-1110118. | сентябрь |  |  |  | 2.388
235 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-10 кВ ф.221 "ст. РЭБ" оп.20.8-20.43 | ИНВ-1120024 | июнь-октябрь |  |  | 2
236 | УОЭС | п. Бугульдейка | Выполнение капитального ремонта ВЛ-35кВ Косая Степь с. Бугульдейка | ИНВ-85678637
237 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 7-60 | ИНВ-85678637 | май-июнь |  | 9.54
238 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 60-214 | ИНВ-85678638 | май-июль |  | 14.3
239 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Берег от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль |  |  |  | 4.67
240 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-1 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль |  |  |  | 1.68
241 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-2 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль |  |  |  | 1.09
242 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Комсомольская от ТП-Пилорама | ИНВ-85678635 | май-июль |  |  |  | 1.76
243 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519627 | май-сентябрь |  |  |  | 2.08
244 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | Участок ответвления ВЛ-35 кВ «Онот-Тальники» на ПС 35/10кВ «Тальники» от опоры №86 до опоры №135 включительно | ИНВ- Ч00519453 | дополнительно |  | 6.6
245 | ЧЭС | г.Свирск | Участок ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-36) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 совместно с участком ВЛ-6кВ фидер №1 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-13) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 . | ИНВ-Ч0000593, ИНВ-Ч0000591, ИНВ-Ч00510789, ИНВ-Ч00510783 | дополнительно |  |  | 2.55 |  | 1
246 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ" /2200м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519622 | дополнительно |  |  | 2.2
247 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная", Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск /4416м/ | ИНВ-Ч00519501 | дополнительно |  |  | 4.416
248 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519631 | дополнительно |  |  |  | 0.27
249 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519626 | дополнительно |  |  |  | 0.9
250 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-611/2000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519624 | дополнительно |  |  |  | 2
251 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519628 | дополнительно |  |  |  | 2.022
252 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519629 | дополнительно |  |  |  | 1
253 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519630 | дополнительно |  |  |  | 3.4
254 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4 от КТП-612/1800м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519625 | дополнительно |  |  |  | 1.8
255 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ | ИНВ-Ч00519517 ИНВ-Ч00519519 | дополнительно |  |  |  | 1.36
256 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ | ИНВ-Ч00519518 ИНВ-Ч00519520 | дополнительно |  |  |  | 1.4
257 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.13 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 13 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /850м/) | ИНВ-Ч0000507 | дополнительно |  |  |  |  | 0.12
258 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.19 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 19 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /650м/) | ИНВ-Ч0000503 | дополнительно |  |  |  |  | 0.12
259 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.24 ПС "Новогришевская" (ВЛ-6 кВ фидер 24 ПС "Новогришаевская" г. Черемхово /5068м/) | ИНВ-Ч0001036 | дополнительно |  |  |  |  | 0.12
260 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.23 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 23 ПС "Ново-Гришевская" до опоры №1 г. Черемхово /300м/) | ИНВ-Ч0000976 | дополнительно |  |  |  |  | 0.12
261 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.8 ПС "Свирск" (ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" г. Свирск /6234м/) | ИНВ-Ч0000959 | дополнительно |  |  |  |  | 0.12
262 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.14 ПС "Свирск" ВЛ-6 кВ фидер 14 ПС "РРЗ" г. Свирск /4021м/ | ИНВ-Ч0000960 | дополнительно |  |  |  |  | 0.2
263 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.5 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 5 ПС "Восточная" г. Черемхово /2136м/) | ИНВ-Ч0000302 | дополнительно |  |  |  |  | 0.24
264 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.6 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 6 ПС "Восточная", г. Черемхово /1116м/) | ИНВ-Ч0000531 | дополнительно |  |  |  |  | 0.32
265 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-8 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.2-я Ветеринарная, пер.Спортивный, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0000380 | дополнительно |  |  | 0.75 | 2.2 |  |  | 2
266 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-183 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Ватутина, ул.2-я Заводская, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0001019 | дополнительно |  |  | 0.6 | 3 |  |  | 2
267 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-154 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Спортивная, пер.Пионерский, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0000480 | дополнительно |  |  | 0.42 | 3 |  |  | 2
268 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6 кВ фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" г. Черемхово /8578м/ в пролётах опор №№58.11.1 - 58.11-58.13 -58.13.3, №№ 58.13 -58.25, №№ 79 - 79.1.14, №№79 -116 | ИНВ-Ч0000527 | дополнительно |  |  | 3.4
269 | ЧЭС | г.Черемхово | КЛ-6 кВ ввод с опоры №58.25 фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" на ТП-58 ул. Забойщика, г. Черемхово | ИНВ-Ч00510611 | дополнительно |  |  |  |  | 0.48
ИТОГО: | [5 empty] | 20.04 | 40.64 | 78.8194 | 97.277 | 14.07 | 3.142 | 95
Заместитель главного инженера Крупнов В.В.
Начальник ОЭ и ОР Тараненко В.Ю.