## 1.1. план-график
Утверждаю:
Главный инженер-заместитель
генерального директора
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____________________М.А. Давыдов
"___"_________________201_ г.
План-график проведения ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемого хозспособом на 2019 год
Филиал | Вид работ (Т-текущий, К-капитальный) | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Месяц выполнения работ
[5 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
АЭС | К | г. Ангарск, микр-н Северный | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.4 | 1110061
АЭС | К | д. Ивановка | ВЛ-0,4 кВ, КТПН-900п ф.1, д. Ивановка.
АЭС | К | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-703п ф. 1, ул. Майская | 1110117
АЭС | К | Ангарский район | ВЛ-10 кВ ф. "Дальний" отпайка на Чебогоры и Якимовку (оп №№ 1-20) | 1120022
АЭС | К | с. Савватеевка | КЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3 до ВУ ж.д. №№ 1-15 , ул. Токарева | Ч00517822
АЭС | К | д. Совхозная | ВЛ-0,4 кВ КТПН-732п ф.2, ул. Лесная | 1110129
АЭС | К | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 629 РП-5 РУ-6 кВ яч.21 до ТП-219/2 РУ-6 кВ яч. 1 | 1220115
АЭС | К | г. Ангарск | ВУ-0,4 кВ ж.д.№10 от ТП-29м3, 29 микрорайон; ВУ-0,4 кВ ж.д.№41а от ТП-15м10, 15 микрорайон; ВУ-0,4 кВ ж.д.№7 от ТП-3м3, 93 квартал, г. Ангарск. | 00000386, 00000314, 00000167
АЭС | К | п. Новомальтинск | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Мира, Дзержинского от ТП-6 в п. Новомальтинск | У1110199
АЭС | К | п. Тельма | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул. Фрунзе от ТП-182 в п. Тельма | У1110163
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74 в г. Усолье-Сибирское | У1110119
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул.Колхозная от ТП-150 в г. Усолье-Сибирское | У1110050
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул.Солеваров от ТП-150 в г. Усолье-Сибирское | У1110096
АЭС | К | г. Ангарск | филиалы ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
ИЭС | К | п. Бурдаковка | ВЛ-0,4 кВ Мастерский участок № 1, Иркутская обл., п. Бурдаковка, ул. Новая | 000081356
ИЭС | К | п.Листвянка | ВЛ-0,4 кВ Большереченский ЭСУ, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Листвянка, ул. Лазо | 000081355
ИЭС | К | с.Смоленщина | ВЛ-0,4 кВ Мастерский участок № 1, Иркутская обл., с. Смоленщина ул. Заречная | 000080237
ИЭС | К | п. Нижний -Кочергат | ВЛ-0,4 кВ Голоустненский ЭСУ, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Нижний Кочергат, ул. Речная
ИЭС | К | п. Тибельти | ВЛ-0,4 кВ Слюдянский РЭС, Иркутская обл., Иркутский р-он, п. Тибельти, ул. Советская | С-0000121
ИЭС | К | г. Байкальск | ВЛ-0,4 кВ Байкальский РЭС, Иркутская обл., Слюдянский р--он, г. Байкальск, ул. Байкальская | С-0000064
ИЭС | К | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ Слюдянский РЭС, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Слюдянка, ул. Октябрьская | С-0000133
КЭС | К | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф.Киренск-2 (замена траверс) | 2124, 2125
КЭС | К | г. Киренск, м-н Пролетарский | ВЛ-0,4кВ от ТП-30135 фидер №5 "ул.Якутская, пер.Сосновый" | 2146
КЭС | К | с. Кривая Лука | ВЛ-0,4кВ от ТП-304051 фидер №1 "ул.Молодежная", №2 "Столовая" | Ч00511037
КЭС | К | г. Киренск, м-н Мельничный | ВЛ-0,4кВ от ТП-31028, ТП-30117 ф.№1,3, ТП-30106 ф.№2 | 000002145
КЭС | К | г. Киренск | ВЛ-0,4кВ от ТП-30406 фидер №2 "Заборье" | Ч00511037
КЭС | К | г. Киренск | ВЛ-0,4кВ от ТП-300471 фидер №2 "ул.Горького (низ)" | 2137
КЭС | К | м-он Мельничный, г. Киренск, с.Кривая Лука, п.Бубновка. | ВЛ-10 кВ ф."Черемушки", ф."Берег", ф."Аэропорт", ф."Кривошапкино", ф."Киренск-2-1", ф."Киренск-2-2", ф."Киренск-2", ф."Никольск", ф."Кривая Лука", ф."Бубновка" (замена разрядников) | 2129,2130, 2131,2127, 2124,2125, ,2128, 400511043, 400411042
КЭС | К | г. Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | 2125, 2128, Ч00511044, Ч00511043
КЭС | К | п. Кривошапкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30060 ф.№1,2,4 | 2140
КЭС | К | г. Киренск | ВЛ-0,4кВ от ТП-30063 фидер №3 "Заготскот, ул.П.Осипенко" | Ч00511035
КЭС | К | г. Киренск м-н Балахня | ВЛ-0,4кВ от ТП-30015 фидер №12 "ул.Чехова" | 2135
КЭС | К | г. Киренск м-н Балахня | ВЛ-0,4кВ от ТП-30015 фидер №9 "ул.Геологов" | 2135
КЭС | К | г. Киренск м-н Балахня | ВЛ-0,4кВ от ТП-30017 фидер №1 "ул.Шукшина (через дорогу)" | 2138
КЭС | К | м-н Мельничный, м-н Воронино, м-н Пролетарский | Опоры ВЛ-0,4кВ от ТП- 30104, 30106, 30107, 30109, 30111, 30112, 30113, 30117, 30118, 30122, 30124, 30125, 30126, 30130, 30135, 30136, 30137, 30141, 30143, 30144 (ремонт повторных заземлений) | 2145, 2150, 2149, 2147, 2146, 2148, Ч00511038
МЧЭС | К | п. Луговка, п. Слюдянка | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 113004
НЭС | К | г. Алзамай КТП-13 Ул. Механизаторская | ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от КТП-13, | 30009
НЭС | К | р.п.Куйтун | ВЛ-0.4кВ Ф№3 ТП№ 34" Бурлова" -0,45км | Т0002413
НЭС | К | г.Тулун | ВЛ-0.4кВ Ф№1 ТП№ 41" Глухая" -1,165км | Т0002405
НЭС | К | г.Тулун | ВЛ-0.4кВ Ф№2 ТП№ 41" Глухая" -1,515км | Т0002405
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Максима Горького» от ТП-42 | З0510404
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «32-х кв.дома» от ТП-104 | З0510404
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ 48-и кв.дома от ТП-104 | З0510404
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Трактовая» от ТП-114 | З0510404
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Котельная» от ТП-10 | З0510404
СЭС | К | г. Зима | ВЛ-0,4кВ Гринчика от ТП-47 г | З0510404
СЭС | К | п. Владимир | ВЛ-0,4 кВ «Хорская» от ТП-1 | З0000307
СЭС | К | п. Троицк | ВЛ-0,4 кВ «Заводская» от ТП-3 | З0000305
СЭС | К | п. Троицк | ВЛ-0,4 кВ «Первомайская-1» от ТП-2 | З0000305
СЭС | К | п.Тыреть | ВЛ-0,4 кВ Бушуевых от ТП-4 | З0000310
СЭС | К | п.Тыреть | ВЛ-0,4 кВ Красных партизан от ТП-5 | З0000310
СЭС | К | п. Тыреть | ВЛ-10 кВ «Тыреть» | З0000310
СЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Партизанская» от ТП-6 | З0000596
СЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ Комсомольский от ТП-13 | Ч05233
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Чехова» от ТП-1 | З0000521
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ Октябрьская от ТП-1 | З0000521
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ Западная от ТП-13 | З0000521
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Ербанова» от ТП-10 | Ч05221
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ Кольцевая от ТП-11 | З0000241
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Колхозная» от ТП-11 | З0000241
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ Колхозная от ТП-27 | З0000241
СЭС | К | п. Кумарейка | ВЛ-0,4 кВ «Заречная-2» от ТП-1 | 32031
СЭС | К | п. Новолетники | ВЛ-0,4 кВ «Новая» от ТП-118э | 33018
СЭС | К | п. Новолетники | ВЛ-0,4 кВ «Лесная» от ТП-118э | 33018
СЭС | К | п.Зулумай | ВЛ-10 кВ Басалаевка-Зулумай | 33005
ТЭС | К | г.Тайшет | ВЛ-0,4 кВ. ф. "Художественная школа" от ТП--58. | 1110108
ТЭС | К | д. Николаевка Тайшетского района | ВЛ-0,4кВ. по ул.Зелёная от КТП-2 | 1111857
ТЭС | К | г.Бирюсинск | ВЛ-0,4 кВ фидер "Парижская Коммуна" от ТП-12 | 1110217
ТЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-6 кВ. с совместной подвеской проводов ВЛ-0,4кВ. ТП-17а ф."ул.Куйбышева" | 1110048, 1120240
ТЭС | К | г. Тайшет | ВЛ-10кВ. с совместной подвеской проводов ВЛ-0,4кВ. фид."№5 ПС35/10кВ. "Мелькомбинат", ТП-13, ТП-12. | 1120246
УКЭС | К | п. Магистральный | ВЛ-10кВ ф.120 "СМП-391" | 1120021
УКЭС | К | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2,3 от ТП-9 | 1110067 1110068 1110069
УКЭС | К | п. Улькан | ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 от КТП-212(М) | 1110357 1110358 1110359
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Правика от ТП 12 кв. дом | 00000026
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Неугодниковская от ТП Неугодниковская | 00000026
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Колобок от ТП Неугодниковская | 00000026
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Весенняя от ТП Селхоз управление | 00000026
УОЭС | К | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Советская от ТП 12 кв. дом | 00000026
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Гагарина от ТП Стадион | 00000012
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ сев. Октябрьская от ТП Совхоз | 00000012
УОЭС | К | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Туяна от ТП Некунде | 00000012
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Пионерская от ТП 6 (Толстого) | З0000477
УОЭС | К | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Степанова от ТП Чайная | 00000061
УОЭС | К | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Терешковой от ТП Детсад | 00000061
УОЭС | К | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Советская от ТП Интернат | 00000006
УОЭС | К | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Совхозная от ТП Совхоз | 00000006
УОЭС | К | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Заводская от ТП Мороза | 00000047
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Ленский расстрел от ТП СУ-2, | 000081093
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Октябрьская от ТП Октябрьская | 000081075
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Учительская от ТП СПТУ старая | 000081025
УОЭС | К | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Школьная от ТП ХПП | 000081050
УОЭС | К | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Милиция от ТП Рынок | 00000047
УОЭС | К | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Поселок-1 от ТП Ленина | 00000047
УОЭС | К | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Кулункунская-1 от ТП Гагарина | 00000081
УОЭС | К | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Романтиков от ТП Комарова | 00000081
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Гостиница от ТП 14 (Школьная) | З0000477
УОЭС | К | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Спортивная от ТП 12 (Спортивная) | З0000477
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 ул.Российская, ул.Чекалина | Ч0000407
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-52 пер.Санаторный, ул.2,3,4 Горняцкая | Ч0000366
ЧЭС | К | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ул.Чехова, улЛомоносова, ул.Романенко | Ч0000451
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №3 РП-134 | Ч0000956
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-183 ул.2-я Заводская, ул.1-я Ватутина, пер.1,2,3 Заводской, пер.Бытовой, пер.Металлистов | Ч0001019